## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 寻找用户 | 2020.10.27 19:00:00 | 非软工专业用户4名 | 是 | 否 | 90 | 88 | 88 | 89
| 项目计划书编写 | 2020.10.22 20:00:00 | 项目计划书0.1完成 | 是 | 是
| 原型图绘制 | 2020.10.27 19:00:00 | 引导页、登录、注册 | 是 | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 开发学习 | 2020.10.27 19:00:00 | 跟进MOOC学习进度 | 否 | 是 | 95 | 90 | 95 | 94
| 项目计划PPT制作 | 2020.10.25 20:00:00 | 完成PPT制作并上交 | 是 | 是
| 预习可行性报告分析 | 2020.10.27 19:00:00 | 对应单元内容看完 | 是 | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 开发学习 | 2020.10.27 19:00:00 | 跟进MOOC学习进度 | 否 | 是 | 90 | 88 | 85 | 88
| 可行性分析报告编写 | 2020.10.25 18:00:00 | 写出简易版报告 | 是 | 否
| 预习可行性报告分析 | 2020.10.27 19:00:00 | 对应单元内容看完 | 是 | 是