## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 课题选择 | 16 个工作日 | 2020年9月29日 8:00 | 2020年10月18日 17:00 |  | 1
2 | 是 | 手动计划 | 确定选题 | 2 个工作日 | 2020年9月29日 8:00 | 2020年9月30日 17:00 |  | 2
3 | 是 | 手动计划 | 项目介绍初稿 | 3 个工作日 | 2020年10月1日 8:00 | 2020年10月4日 17:00 | 2 | 2
4 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月1日 8:00 | 2020年10月1日 17:00 |  | 3
5 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word初版 | 1 个工作日 | 2020年10月2日 8:00 | 2020年10月2日 17:00 | 4 | 3
6 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月2日 8:00 | 2020年10月2日 17:00 |  | 3
7 | 是 | 手动计划 | 项目介绍初版修订 | 1 个工作日 | 2020年10月3日 8:00 | 2020年10月3日 17:00 | 6 | 3
8 | 是 | 手动计划 | 项目介绍PPT制作 | 1 个工作日 | 2020年10月4日 8:00 | 2020年10月4日 17:00 | 7 | 3
9 | 是 | 手动计划 | 项目介绍修改 | 2 个工作日 | 2020年10月10日 8:00 | 2020年10月11日 17:00 | 3 | 2
10 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月10日 8:00 | 2020年10月10日 17:00 |  | 3
11 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word修改 | 1 个工作日 | 2020年10月11日 8:00 | 2020年10月11日 17:00 |  | 3
12 | 是 | 手动计划 | 项目介绍终稿 | 5 个工作日 | 2020年10月13日 8:00 | 2020年10月18日 17:00 | 9 | 2
13 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月13日 8:00 | 2020年10月13日 17:00 |  | 3
14 | 是 | 手动计划 | 项目介绍word终稿 | 2 个工作日 | 2020年10月14日 8:00 | 2020年10月15日 17:00 | 13 | 3
15 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月15日 8:00 | 2020年10月15日 17:00 |  | 3
16 | 是 | 手动计划 | 项目介绍PPT终稿 | 2 个工作日 | 2020年10月16日 8:00 | 2020年10月18日 17:00 | 15 | 3
17 | 是 | 手动计划 | 课题选择完成 | 0 个工作日 | 2020年10月18日 17:00 | 2020年10月18日 17:00 |  | 2
18 | 是 | 手动计划 | 项目计划 | 10 个工作日? | 2020年10月20日 8:00 | 2020年11月1日 17:00 | 1 | 1
19 | 是 | 手动计划 | 项目计划及PPT制作 | 5 个工作日 | 2020年10月20日 8:00 | 2020年10月25日 17:00 |  | 2
20 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月20日 8:00 | 2020年10月20日 17:00 |  | 3
21 | 是 | 手动计划 | 项目计划word初稿 | 2 个工作日 | 2020年10月21日 8:00 | 2020年10月22日 17:00 | 20 | 3
22 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月22日 8:00 | 2020年10月22日 17:00 |  | 3
23 | 是 | 手动计划 | 项目计划初版修订 | 1 个工作日 | 2020年10月23日 8:00 | 2020年10月23日 17:00 | 22 | 3
24 | 是 | 手动计划 | 项目计划PPT制作 | 2 个工作日 | 2020年10月24日 8:00 | 2020年10月25日 17:00 | 23 | 3
25 | 是 | 手动计划 | 项目计划修订 | 5 个工作日 | 2020年10月27日 8:00 | 2020年11月1日 17:00 | 19 | 2
26 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月27日 8:00 | 2020年10月27日 17:00 |  | 3
27 | 是 | 手动计划 | 项目计划修订 | 2 个工作日 | 2020年10月28日 8:00 | 2020年10月29日 17:00 | 26 | 3
28 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年10月29日 8:00 | 2020年10月29日 17:00 |  | 3
29 | 是 | 手动计划 | 项目计划PPT修订 | 2 个工作日 | 2020年10月30日 8:00 | 2020年10月31日 17:00 | 28 | 3
30 | 是 | 手动计划 | 团建 | 1 个工作日 | 2020年11月1日 8:00 | 2020年11月1日 17:00 |  | 2
31 | 是 | 手动计划 | 项目计划完成 | 0 个工作日 | 2020年11月1日 8:00 | 2020年11月1日 8:00 |  | 2
32 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 5 个工作日 | 2020年11月3日 8:00 | 2020年11月8日 17:00 | 18 | 1
33 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 5 个工作日 | 2020年11月3日 8:00 | 2020年11月8日 17:00 |  | 2
34 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月3日 8:00 | 2020年11月3日 17:00 |  | 3
35 | 是 | 手动计划 | 可行性分析 | 2 个工作日 | 2020年11月4日 8:00 | 2020年11月5日 17:00 | 34 | 3
36 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月5日 8:00 | 2020年11月5日 17:00 |  | 3
37 | 是 | 手动计划 | 可行性分析修改 | 1 个工作日 | 2020年11月6日 8:00 | 2020年11月6日 17:00 | 36 | 3
38 | 是 | 手动计划 | 可行性分析PPT制作 | 2 个工作日 | 2020年11月7日 8:00 | 2020年11月8日 17:00 | 37 | 3
39 | 是 | 手动计划 | 可行性分析完成 | 0 个工作日 | 2020年11月8日 8:00 | 2020年11月8日 8:00 |  | 2
40 | 是 | 手动计划 | 需求说明 | 10 个工作日 | 2020年11月10日 8:00 | 2020年11月22日 17:00 | 32 | 1
41 | 是 | 手动计划 | 需求说明初稿 | 5 个工作日 | 2020年11月10日 8:00 | 2020年11月15日 17:00 |  | 2
42 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月10日 8:00 | 2020年11月10日 17:00 |  | 3
43 | 是 | 手动计划 | 需求说明初稿 | 2 个工作日 | 2020年11月11日 8:00 | 2020年11月12日 17:00 | 42 | 3
44 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月12日 8:00 | 2020年11月12日 17:00 |  | 3
45 | 是 | 手动计划 | 需求说明初稿修改 | 1 个工作日 | 2020年11月13日 8:00 | 2020年11月13日 17:00 | 44 | 3
46 | 是 | 手动计划 | 需求说明PPT | 2 个工作日 | 2020年11月14日 8:00 | 2020年11月15日 17:00 | 45 | 3
47 | 是 | 手动计划 | 需求说明修订 | 5 个工作日 | 2020年11月17日 8:00 | 2020年11月22日 17:00 | 41 | 2
48 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月17日 8:00 | 2020年11月17日 17:00 |  | 3
49 | 是 | 手动计划 | 需求说明修订 | 2 个工作日 | 2020年11月18日 8:00 | 2020年11月19日 17:00 | 48 | 3
50 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月19日 8:00 | 2020年11月19日 17:00 |  | 3
51 | 是 | 手动计划 | 需求说明PPT | 2 个工作日 | 2020年11月20日 8:00 | 2020年11月21日 17:00 | 50 | 3
52 | 是 | 手动计划 | 需求说明完成 | 0 个工作日 | 2020年11月22日 8:00 | 2020年11月22日 8:00 |  | 2
53 | 是 | 手动计划 | 设计报告 | 16 个工作日 | 2020年11月23日 8:00 | 2020年12月13日 17:00 | 40 | 1
54 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告 | 5 个工作日 | 2020年11月24日 8:00 | 2020年11月29日 17:00 |  | 2
55 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月24日 8:00 | 2020年11月24日 17:00 |  | 3
56 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告初稿 | 2 个工作日 | 2020年11月25日 8:00 | 2020年11月26日 17:00 | 55 | 3
57 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年11月26日 8:00 | 2020年11月26日 17:00 |  | 3
58 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告初稿修订 | 1 个工作日 | 2020年11月27日 8:00 | 2020年11月27日 17:00 | 57 | 3
59 | 是 | 手动计划 | 总体设计报告PPT制作 | 2 个工作日 | 2020年11月28日 8:00 | 2020年11月29日 17:00 | 58 | 3
60 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告 | 5 个工作日 | 2020年12月1日 8:00 | 2020年12月6日 17:00 |  | 2
61 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月1日 8:00 | 2020年12月1日 17:00 |  | 3
62 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿 | 2 个工作日 | 2020年12月2日 8:00 | 2020年12月3日 17:00 | 61 | 3
63 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月3日 8:00 | 2020年12月3日 17:00 |  | 3
64 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿修订 | 1 个工作日 | 2020年12月4日 8:00 | 2020年12月4日 17:00 | 63 | 3
65 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告PPT制作 | 2 个工作日 | 2020年12月5日 8:00 | 2020年12月6日 17:00 | 64 | 3
66 | 是 | 手动计划 | 总体提报告及详细报告修订 | 5 个工作日 | 2020年12月8日 8:00 | 2020年12月13日 17:00 |  | 2
67 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月8日 8:00 | 2020年12月8日 17:00 |  | 3
68 | 是 | 手动计划 | 总体提报告及详细报告修订 | 2 个工作日 | 2020年12月9日 8:00 | 2020年12月10日 17:00 | 67 | 3
69 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月10日 8:00 | 2020年12月10日 17:00 |  | 3
70 | 是 | 手动计划 | 总体提报告及详细报告PPT修订 | 2 个工作日 | 2020年12月11日 8:00 | 2020年12月13日 17:00 | 69 | 3
71 | 是 | 手动计划 | 设计报告完成 | 0 个工作日 | 2020年12月13日 8:00 | 2020年12月13日 8:00 |  | 2
72 | 是 | 手动计划 | 软件实现及测试 | 69 个工作日 | 2020年10月5日 8:00 | 2021年1月3日 17:00 |  | 1
73 | 是 | 手动计划 | 代码学习 | 33 个工作日 | 2020年10月5日 8:00 | 2020年11月13日 17:00 |  | 2
74 | 是 | 手动计划 | 代码编写及测试样例 | 26 个工作日 | 2020年11月16日 8:00 | 2020年12月20日 17:00 |  | 2
75 | 是 | 手动计划 | 系统测试报告 | 5 个工作日 | 2020年12月22日 8:00 | 2020年12月27日 17:00 |  | 2
76 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月22日 8:00 | 2020年12月22日 17:00 |  | 3
77 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿 | 2 个工作日 | 2020年12月23日 8:00 | 2020年12月24日 17:00 | 76 | 3
78 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月24日 8:00 | 2020年12月24日 17:00 |  | 3
79 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿修订 | 1 个工作日 | 2020年12月25日 8:00 | 2020年12月25日 17:00 | 78 | 3
80 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告PPT制作 | 2 个工作日 | 2020年12月26日 8:00 | 2020年12月27日 17:00 | 79 | 3
81 | 是 | 手动计划 | 测试报告修订 | 5 个工作日 | 2020年12月29日 8:00 | 2021年1月3日 17:00 |  | 2
82 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月29日 8:00 | 2020年12月29日 17:00 |  | 3
83 | 是 | 手动计划 | 总体提报告及详细报告修订 | 2 个工作日 | 2020年12月30日 8:00 | 2020年12月31日 17:00 | 82 | 3
84 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2020年12月31日 8:00 | 2020年12月31日 17:00 |  | 3
85 | 是 | 手动计划 | 总体提报告及详细报告PPT修订 | 2 个工作日 | 2021年1月1日 8:00 | 2021年1月2日 17:00 | 84 | 3
86 | 是 | 手动计划 | 软件实现及测试完成 | 0 个工作日 | 2021年1月3日 8:00 | 2021年1月3日 8:00 |  | 2
87 | 是 | 手动计划 | 项目总结 | 6 个工作日 | 2021年1月12日 8:00 | 2021年1月19日 17:00 | 72 | 1
88 | 是 | 手动计划 | 项目总结 | 5 个工作日 | 2021年1月12日 8:00 | 2021年1月17日 17:00 |  | 2
89 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年1月12日 8:00 | 2021年1月12日 17:00 |  | 3
90 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿 | 2 个工作日 | 2021年1月13日 8:00 | 2021年1月14日 17:00 | 89 | 3
91 | 是 | 手动计划 | 小组会议 | 1 个工作日 | 2021年1月14日 8:00 | 2021年1月14日 17:00 |  | 3
92 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告初稿修订 | 1 个工作日 | 2021年1月15日 8:00 | 2021年1月15日 17:00 | 91 | 3
93 | 是 | 手动计划 | 详细设计报告PPT制作 | 2 个工作日 | 2021年1月16日 8:00 | 2021年1月17日 17:00 | 92 | 3
94 | 是 | 手动计划 | 课程作业评审 | 0 个工作日 | 2021年1月19日 8:00 | 2021年1月19日 8:00 |  | 2

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | 用户登录账户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 徐任 | 徐 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/工时 | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位