## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 项目总结 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是 | 90 | 92 | 85 | 89
| 小组成员总结 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是
| 总结报告编写 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 否 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 项目计划更新 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是 | 85 | 90 | 85 | 86
| 甘特图更新 | 2021.1.12 18:00 | 完成更新并提交 | 否 | 否
| 自我总结 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 是 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 编写新测试用例 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 否 | 否 | 80 | 88 | 82 | 83
| 自我总结 | 2021.1.12 18:00 | 完成编写并提交 | 否 | 否