## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 需求说明报告编写 | 2020.11.10 19:00 | 完成初稿并提交 | 是 | 是 | 70 | 82 | 80 | 76
| 原型图绘制 | 2020.11.10 19:00 | 完成绘制并提交 | 否 | 否
| 配置管理更新 | 2020.11.10 19:00 | 提交全部阶段成果 | 否 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 开发学习 | 2020.11.10 19:00 | 跟进Flutter学习视频 | 是 | 是 | 80 | 85 | 88 | 83
| 需求说明PPT制作 | 2020.11.10 19:00 | 完成制作并提交 | 否 | 否
| 数据字典编写 | 2020.11.10 19:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是
| ER图绘制 | 2020.11.10 19:00 | 完成绘制并提交 | 是 | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 开发学习 | 2020.11.10 19:00 | 跟进Spring Boot学习视频 | 否 | 否 | 80 | 83 | 80 | 81
| 层次方框图绘制 | 2020.11.10 19:00 | 完成绘制并提交 | 是 | 是
| 状态图绘制 | 2020.11.10 19:00 | 完成绘制并提交 | 是 | 是
| 准备访谈用户提问 | 2020.11.10 19:00 | 编写好提问问题 | 否 | 否