## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 评分
徐任 | 编写项目计划初稿 | 2020.10.19 24:00:00 | 初稿编写完成 | 是 | 是 | 90
| 组织小组会议 | 2020.10.20 19:00:00 | 全体小组成员参会 | 是 | 是
| Axure交互学习 | 2020.10.20 19:00:00 | 初步学会交互功能 | 是 | 是
| 代码托管平台项目设立 | 2020.10.19 24:00:00 | 邀请项目成员进组 | 否 | 否
| 项目计划PPT制作（追加） | 2020.10.25 22:00:00 | PPT制作并上交
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 评分
牟灵成 | 甘特图制作 | 2020.10.19 24:00:00 | 学习并完成制作 | 否 | 是 | 90
| 参加小组会议 | 2020.10.20 19:00:00 | 及时参会 | 是 | 是
| 开发学习 | 2020.10.20 19:00:00 | 跟进MOOC学习进度 | 是 | 是
| 会议记录模板制作 | 2020.10.20 19:00:00 | 完成制作 | 是 | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 评分
莫丁阳 | wbs制作 | 2020.10.19 24:00:00 | 学习并完成制作 | 否 | 是 | 85
| 小组会议记录 | 2020.10.20 20:00:00 | 记录小组会议内容 | 是 | 是
| 开发学习 | 2020.10.20 19:00:00 | 跟进MOOC学习进度 | 否 | 否
| 小组打分模板制作 | 2020.10.20 19:00:00 | 完成制作 | 是 | 是