## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 实现学习 | 2020.12.20 18:00 | 完成单元学习 | 是 | 是 | 90 | 92 | 86 | 90
| 翻转课堂PPT制作 | 2020.12.20 18:00 | 完成制作并提交 | 是 | 是
| 确认测试方案制订 | 2020.12.21 12:00 | 完成制订并提交 | 否 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 实现学习 | 2020.12.20 18:00 | 完成单元学习 | 是 | 是 | 90 | 90 | 93 | 91
| 集成测试资料搜集 | 2020.12.20 12:00 | 完成搜集并提交 | 是 | 是
| 整合方案至PPT中 | 2020.12.21 21:00 | 完成整合并提交 | 否 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 实现学习 | 2020.12.20 18:00 | 完成单元学习 | 是 | 是 | 85 | 88 | 83 | 85
| 确认测试资料搜集 | 2020.12.20 12:00 | 完成搜集并提交 | 否 | 否
| 集成测试方案制订 | 2020.12.21 21:00 | 完成制订并提交 | 是 | 是