## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 需求分析报告编写 | 2020.11.19 12:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是 | 90 | 88 | 90 | 90
| 需求分析其他文档提交 | 2020.11.20 18:00 | 整合并提交 | 是 | 是
| 寻找总体设计模板 | 2020.11.24 19:00 | 找到并提交 | 是 | 否
| 预习总体设计 | 2020.11.24 19:00 |  | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 开发学习 | 2020.11.24 19:00 | 跟进视频内容 | 是 | 是 | 95 | 85 | 93 | 92
| 需求分析PPT完善 | 2020.11.20 18:00 | 完成并提交 | 是 | 是
| 预习总体设计 | 2020.11.24 19:00 |  | 是
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 开发学习 | 2020.11.24 19:00 | 跟进视频内容 | 是 | 否 | 90 | 85 | 80 | 86
| 寻找总体设计PPT模板 | 2020.11.24 19:00 | 找到并提交 | 是 | 否
| 预习总体设计 | 2020.11.24 19:00 |  | 是