## Sheet1
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 评分（莫） | 总评分
徐任 | 项目计划更新 | 2020.12.8 19:00 | 完成文档甘特图的更新并提交 | 是 | 是 | 90 | 88 | 93 | 90
| 可行性分析报告更新 | 2020.12.8 19:00 | 完成文档更新并提交 | 是 | 是
| 需求分析报告更新 | 2020.12.8 19:00 | 完成文档更新并提交 | 是 | 是
| 界面设计 | 2020.12.8 19:00 | 完成设计并生成图片 | 否 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 自评 | 评分（莫） | 总评分
牟灵成 | 开发学习 | 2020.12.8 19:00 | 完成开发学习 | 是 | 是 | 95 | 85 | 95 | 93
| 评审用PPT制作 | 2020.12.6 18:00 | 完成制作并提交 | 是 | 是
| 数据库设计 | 2020.12.8 19:00 | 完成设计并编写文档 | 是 | 是
| 图片绘制 | 2020.12.8 19:00 | 完成详细设计阶段图片的绘制 | 是 | 否
姓名 | 任务 | 截止日期 | 指标 | 是否按时完成 | 是否达到指标 | 组长评分 | 评分（牟） | 自评 | 总评分
莫丁阳 | 开发学习 | 2020.12.8 19:00 | 完成开发学习 | 是 | 是 | 85 | 80 | 87 | 84
| 详细设计报告初稿编写 | 2020.12.6 18:00 | 完成编写并提交 | 是 | 是
| 算法设计 | 2020.12.8 19:00 | 完成设计并编写文档 | 是 | 否
| 为代码编写 | 2020.12.8 19:00 | 完成编写 | 否 | 否